## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
Titulo Organización | Colegio San Nicolas de Villa Alemana
Nombre proyecto | COEE : Central de Operaciones y Emergencias Escolares
Fecha | 2026-03-12
Información del documento
<Incorporara una breve descrición del contenido del documento, >
Nombre Archivo
GGRR_COEE
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2026-03-13 | Jean Paul Gonzalez | 1.0 | Documento inicial - Identificación de riesgos iniciales
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2026-03-18 | Yordan Cisterna | 1.0 | Se agregaron dos riesgos de Criticidad Muy Alto

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2026-03-22 | Clientes y Stakeholders | Disconformidad del cliente con el resultado del proyecto | Falta de validación continua y levantamiento incompleto de requerimientos | Calidad | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar | Equipo de trabajo |  | Pendiente | Realizar validaciones periódicas
2 | 2026-03-22 | Calendario | Retrasos en la entrega de sprints | Baja disponibilidad del equipo y problemas de coordinación interna | Plazo | Alto | Alto | 2 | 4 | Muy Alto | Mitigar | Líder de Proyecto |  | Pendiente | Seguimiento semanal
3 | 2026-03-22 | Equipo de Trabajo | Deficiente comunicación entre el equipo | Ausencia de canales formales y falta de reuniones periódicas | Calidad | Alto | Alto | 2 | 4 | Muy Alto | Mitigar | Equipo de trabajo |  | Pendiente | Definir canales de comunicación
4 | 2026-03-22 | Clientes y Stakeholders | Modificaciones frecuentes en los requerimientos del proyecto | Falta de definición clara del alcance y ausencia de control de cambios | Alcance | Alto | Muy Alto | 2 | 5 | Muy Alto | Mitigar | Jefe de Proyecto |  | Pendiente | Implementar control de cambios
5 | 2026-03-22 | Clientes y Stakeholders | Retraso en la entrega de feedback por parte del cliente | Baja disponibilidad o falta de compromiso del cliente | Plazo | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar | Cliente / Product Manager |  | Pendiente | Establecer tiempos de respuesta
6 | 2026-03-22 | Equipo de Trabajo | Retrasos en reuniones del equipo | Integrante con dificultades de traslado | Plazo | Muy Alto | Medio | 1 | 3 | Alto | Mitigar | Líder de Proyecto |  | Pendiente | Reuniones online
7 | 2026-03-22 | Clientes y Stakeholders | Mala interpretación de requerimientos | Falta de validación, Afecta calidad del producto | Calidad | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Equipo de trabajo |  | Pendiente | Validaciones continuas
8 | 2026-03-22 | Equipo de Trabajo | Malentendidos puntuales en tareas asignadas | Falta de claridad inicial en instrucciones | Plazo | Bajo | Medio | 4 | 3 | Medio | Mitigar | Líder de Proyecto |  |  | Confirmar tareas asignadas
9 | 2026-03-22 | Equipo de Trabajo | Participación desigual en reuniones | Diferencias en compromiso momentáneo | Plazo | Bajo | Bajo | 4 | 2 | Bajo | Mitigar | Equipo de trabajo |  | Problema | Fomentar participación
|  | Técnico |  |  | Costo | Muy Alto | Muy Alto | [6 empty] | Pendiente
|  | Seguridad |  |  | Plazo | Alto | Alto | [6 empty] | Cerrado
|  | Equipo de Trabajo |  |  | Alcance | Medio | Medio | [6 empty] | Eliminado
|  | Calendario |  |  | Calidad | Bajo | Bajo | [6 empty] | Problema
|  | Costos |  |  |  | Muy Bajo | Muy Bajo
Clientes y Stakeholders

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto