## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
PB-S1-001 | Como un usuario, necesito iniciar sesión, con la finalidad de acceder al sistema | Login | Hecho | S | Sprint 1 | Alta | Funcionalidad base
PB-S1-002 | Como un usuario, necesito cerrar sesión, con la finalidad de proteger mi cuenta | Logout | Hecho | S | Sprint 1 | Media | Depende del login
PB-S1-003 | Como un administrador, necesito crear usuarios, con la finalidad de habilitar accesos | Crear usuarios | Hecho | S | Sprint 1 | Alta | Gestión básica
PB-S1-004 | Como un administrador, necesito editar usuarios, con la finalidad de mantener datos actualizados | Editar usuarios | Hecho | S | Sprint 1 | Media | CRUD usuarios
PB-S1-005 | Como un administrador, necesito asignar roles, con la finalidad de controlar permisos | Asignar roles | Hecho | S | Sprint 1 | Alta | Roles del sistema
PB-S1-006 | Como un sistema, necesito identificar el rol del usuario, con la finalidad de mostrar vistas correctas | Identificación de rol | Hecho | S | Sprint 1 | Alta | Automático
PB-S1-007 | Como un sistema, necesito restringir accesos por rol, con la finalidad de asegurar la información | Control de acceso | Hecho | S | Sprint 1 | Alta | Middleware
PB-S1-008 | Como un profesor, necesito ver mi panel inicial, con la finalidad de acceder a alertas | Panel profesor | Hecho | S | Sprint 1 | Alta | Vista base
PB-S1-009 | Como un inspector, necesito ver mi panel inicial, con la finalidad de gestionar alertas | Panel inspector | Hecho | S | Sprint 1 | Alta | Vista base
PB-S1-010 | Como un director, necesito ver mi panel inicial, con la finalidad de revisar información general | Panel director | Hecho | S | Sprint 1 | Media | Vista base
PB-S1-011 | Como un usuario, necesito recuperar contraseña, con la finalidad de volver a acceder | Recuperar contraseña | Hecho | S | Sprint 1 | Media | Seguridad
PB-S1-012 | Como un sistema, necesito validar credenciales, con la finalidad de evitar accesos no autorizados | Validación login | Hecho | S | Sprint 1 | Alta | Seguridad
PB-S1-013 | Como un sistema, necesito registrar sesiones activas, con la finalidad de controlarlas | Sesiones | Hecho | S | Sprint 1 | Baja | Control interno
PB-S1-014 | Como un administrador, necesito desactivar usuarios, con la finalidad de bloquear accesos | Desactivar usuario | Hecho | S | Sprint 1 | Media | Gestión
PB-S1-015 | Como un sistema, necesito mostrar mensajes de error claros, con la finalidad de informar al usuario | Mensajes error | Hecho | S | Sprint 1 | Media | UX
PB-S1-016 | Como un QA, necesito probar el login, con la finalidad de validar su funcionamiento | Prueba login | Hecho | S | Sprint 1 | Media | Testing
PB-S1-017 | Como un QA, necesito probar roles, con la finalidad de validar permisos | Prueba roles | Hecho | S | Sprint 1 | Media | Testing
PB-S1-018 | Como un sistema, necesito registrar logs de acceso, con la finalidad de auditoría | Logs acceso | Hecho | S | Sprint 1 | Baja | Registro
PB-S1-019 | Como un administrador, necesito ver listado de usuarios, con la finalidad de gestionarlos | Listar usuarios | Hecho | S | Sprint 1 | Media | CRUD
PB-S1-020 | Como un sistema, necesito mantener sesiones seguras, con la finalidad de proteger datos | Seguridad sesión | Hecho | S | Sprint 1 | Alta | Seguridad
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
PB-S2-001 | Como un profesor, necesito enviar alerta de enfermería, con la finalidad de atención médica | Alerta enfermería | Hecho | S | Sprint 2 | Alta | Crítica
PB-S2-002 | Como un profesor, necesito enviar alerta de convivencia, con la finalidad de reportar incidentes | Alerta convivencia | Hecho | S | Sprint 2 | Media | Flujo estándar
PB-S2-003 | Como un profesor, necesito enviar alerta TI, con la finalidad de soporte técnico | Alerta TI | Hecho | S | Sprint 2 | Media | Soporte
PB-S2-004 | Como un profesor, necesito enviar alerta UTP, con la finalidad de apoyo académico | Alerta UTP | Hecho | S | Sprint 2 | Baja | Informativa
PB-S2-005 | Como un profesor, necesito activar alerta de pánico, con la finalidad de emergencias | Alerta pánico | Hecho | S | Sprint 2 | Alta | Prioridad máxima
PB-S2-006 | Como un sistema, necesito confirmar envío de alerta, con la finalidad de informar al profesor | Confirmación alerta | Hecho | S | Sprint 2 | Alta | Feedback
PB-S2-007 | Como un sistema, necesito registrar hora de alerta, con la finalidad de trazabilidad | Hora alerta | Hecho | S | Sprint 2 | Media | Registro
PB-S2-008 | Como un inspector, necesito recibir alertas en tiempo real, con la finalidad de responder rápido | Recepción alertas | Hecho | S | Sprint 2 | Alta | Tiempo real
PB-S2-009 | Como un inspector, necesito atender una alerta, con la finalidad de detener notificación | Atender alerta | Hecho | S | Sprint 2 | Alta | Flujo
PB-S2-010 | Como un sistema, necesito generar ticket automático, con la finalidad de registro | Ticket automático | Hecho | S | Sprint 2 | Alta | Core
PB-S2-011 | Como un sistema, necesito asignar estado al ticket, con la finalidad de seguimiento | Estado ticket | Hecho | S | Sprint 2 | Alta | Seguimiento
PB-S2-012 | Como un inspector, necesito agregar solución al ticket, con la finalidad de cerrar caso | Solución ticket | Hecho | S | Sprint 2 | Media | Registro
PB-S2-013 | Como un usuario, necesito ver listado de tickets, con la finalidad de seguimiento | Listar tickets | Hecho | S | Sprint 2 | Media | Vista
PB-S2-014 | Como un usuario, necesito filtrar tickets por sala, con la finalidad de análisis | Filtrar tickets | Hecho | S | Sprint 2 | Media | Filtros
PB-S2-015 | Como un sistema, necesito registrar hora de atención, con la finalidad de métricas | Hora atención | Hecho | S | Sprint 2 | Media | Métricas
PB-S2-016 | Como un QA, necesito probar flujo alerta-ticket, con la finalidad de validar integración | Prueba flujo | Hecho | S | Sprint 2 | Media | Testing
PB-S2-017 | Como un sistema, necesito mantener historial de alertas, con la finalidad de auditoría | Historial alertas | Hecho | S | Sprint 2 | Baja | Registro
PB-S2-018 | Como un inspector, necesito ver alertas pendientes, con la finalidad de priorizar | Alertas pendientes | Hecho | S | Sprint 2 | Alta | Gestión
PB-S2-019 | Como un sistema, necesito cerrar ticket al atender alerta, con la finalidad de consistencia | Cierre ticket | Hecho | S | Sprint 2 | Alta | Automático
PB-S2-020 | Como un usuario, necesito ver detalle de ticket, con la finalidad de información | Detalle ticket | Hecho | S | Sprint 2 | Media | Vista
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
B-S3-001 | Como un director, necesito ver dashboard general, con la finalidad de supervisión | Dashboard | Hecho | S | Sprint 3 | Alta | Dirección
PB-S3-002 | Como un director, necesito ver alertas por tipo, con la finalidad de análisis | Alertas por tipo | Hecho | S | Sprint 3 | Media | Gráfico
PB-S3-003 | Como un director, necesito ver alertas por sala, con la finalidad de análisis | Alertas por sala | Hecho | S | Sprint 3 | Media | Gráfico
PB-S3-004 | Como un director, necesito ver tiempos de respuesta, con la finalidad de mejora | Tiempos respuesta | Hecho | S | Sprint 3 | Alta | Métrica
PB-S3-005 | Como un usuario, necesito exportar reportes a Excel, con la finalidad de análisis externo | Exportar Excel | Hecho | S | Sprint 3 | Media | Reportes
PB-S3-006 | Como un sistema, necesito usar datos reales, con la finalidad de precisión | Datos reales | Hecho | S | Sprint 3 | Media | Integración
PB-S3-007 | Como un backend, necesito integrar API IA, con la finalidad de consultar protocolos | IA protocolos | Hecho | S | Sprint 3 | Media | Valor agregado
PB-S3-008 | Como un usuario, necesito consultar protocolos vía chat, con la finalidad de apoyo | Chat IA | Descartada | S | Sprint 3 | Media | Interfaz
PB-S3-009 | Como un sistema, necesito responder según manuales, con la finalidad de exactitud | Respuesta IA | Hecho | S | Sprint 3 | Media | Contenido
PB-S3-010 | Como un sistema, necesito fallback sin IA, con la finalidad de continuidad | Plan B IA | Hecho | S | Sprint 3 | Baja | Contingencia
PB-S3-011 | Como un QA, necesito pruebas integrales, con la finalidad de validar el sistema | Pruebas integrales | Hecho | S | Sprint 3 | Alta | QA
PB-S3-012 | Como un usuario, necesito interfaz clara, con la finalidad de facilidad de uso | Usabilidad | Hecho | S | Sprint 3 | Media | UX
PB-S3-013 | Como un product owner, necesito validar con cliente, con la finalidad de aceptación | UAT | En proceso | S | Sprint 3 | Alta | Cliente
PB-S3-014 | Como un equipo, necesito corregir errores, con la finalidad de estabilidad | Corrección bugs | En proceso | S | Sprint 3 | Alta | QA
PB-S3-015 | Como un usuario, necesito manual de usuario, con la finalidad de aprendizaje | Manual usuario | En proceso | S | Sprint 3 | Media | Documentación
PB-S3-016 | Como un técnico, necesito documentación técnica, con la finalidad de mantenimiento | Doc técnica | Hecho | S | Sprint 3 | Media | Soporte
PB-S3-017 | Como un equipo, necesito capacitar al cliente, con la finalidad de adopción | Capacitación | En proceso | S | Sprint 3 | Media | Entrega
PB-S3-018 | Como un equipo, necesito preparar presentación final, con la finalidad de defensa | Presentación | En proceso | S | Sprint 3 | Media | Evaluación
PB-S3-019 | Como un usuario, necesito sistema estable, con la finalidad de operación | Estabilidad | Hecho | S | Sprint 3 | Alta | Producción
PB-S3-020 | Como un profesor, necesito sistema operativo, con la finalidad de uso diario | Sistema operativo | Hecho | S | Sprint 3 | Alta | Go-live
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
PB-00-001 | Como Product Owner, necesito definir el objetivo general del proyecto, con la finalidad de alinear el desarrollo | Objetivo proyecto | Hecho | S | Sprint 0 | Alta | Base del proyecto
PB-00-002 | Como equipo, necesito definir el alcance del sistema, con la finalidad de evitar funcionalidades fuera del proyecto | Alcance | Hecho | S | Sprint 0 | Alta | Delimitación clara
PB-00-003 | Como equipo, necesito identificar los stakeholders, con la finalidad de conocer a los involucrados | Stakeholders | Hecho | S | Sprint 0 | Media | Clientes y usuarios
PB-00-004 | Como Product Owner, necesito definir los roles Scrum, con la finalidad de organizar el equipo | Roles Scrum | Hecho | S | Sprint 0 | Alta | PO, SM, Dev
PB-00-005 | Como equipo, necesito definir la metodología de trabajo, con la finalidad de seguir un marco ágil | Metodología | Hecho | S | Sprint 0 | Alta | Scrum
PB-00-006 | Como desarrollador, necesito seleccionar el stack tecnológico, con la finalidad de estandarizar el desarrollo | Stack | Hecho | S | Sprint 0 | Alta | Laravel, MySQL
PB-00-007 | Como desarrollador, necesito crear el repositorio Git, con la finalidad de versionar el código | Repositorio | Hecho | S | Sprint 0 | Alta | GitHub
PB-00-008 | Como equipo, necesito definir la estructura del proyecto, con la finalidad de mantener orden | Estructura | Hecho | S | Sprint 0 | Media | Carpetas base
PB-00-009 | Como desarrollador, necesito configurar el entorno de desarrollo, con la finalidad de comenzar a programar | Entorno | Hecho | S | Sprint 0 | Alta | Local
PB-00-010 | Como equipo, necesito definir la arquitectura del sistema, con la finalidad de guiar el desarrollo | Arquitectura | Hecho | S | Sprint 0 | Alta | MVC
PB-00-011 | Como equipo, necesito diseñar el modelo de base de datos inicial, con la finalidad de almacenar información | BD inicial | Hecho | S | Sprint 0 | Alta | Diagramas
PB-00-012 | Como Product Owner, necesito priorizar el Product Backlog, con la finalidad de planificar los sprints | Priorizar backlog | Hecho | S | Sprint 0 | Alta | Orden lógico
PB-00-013 | Como equipo, necesito definir los criterios de aceptación, con la finalidad de validar historias | Criterios | Hecho | S | Sprint 0 | Media | Calidad
PB-00-014 | Como equipo, necesito estimar las historias de usuario, con la finalidad de medir esfuerzo | Estimaciones | Hecho | S | Sprint 0 | Media | Talla S
PB-00-015 | Como equipo, necesito crear el Sprint Backlog inicial, con la finalidad de iniciar Sprint 1 | Sprint Backlog | Hecho | S | Sprint 0 | Alta | Preparación
PB-00-016 | Como equipo, necesito definir las herramientas de comunicación, con la finalidad de coordinar el trabajo | Comunicación | Hecho | S | Sprint 0 | Media | WhatsApp
PB-00-017 | Como equipo, necesito definir normas de control de versiones, con la finalidad de evitar conflictos | Versionado | Hecho | S | Sprint 0 | Media | Buenas prácticas
PB-00-018 | Como equipo, necesito definir los riesgos del proyecto, con la finalidad de mitigarlos | Riesgos | Hecho | S | Sprint 0 | Media | Análisis
PB-00-019 | Como Product Owner, necesito validar los requisitos iniciales, con la finalidad de aprobar el inicio | Validación | Hecho | S | Sprint 0 | Alta | OK proyecto
PB-00-020 | Como equipo, necesito documentar la planificación inicial, con la finalidad de respaldo académico | Documentación | Hecho | S | Sprint 0 | Media | Informe

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.